## Sheet1
Online Phone Shopping (PhoneG)
Project Lead - Pankaj Pathak
Task | Start Date | End Date | Duration
Project Planning | 2020-07-28 | 2020-08-10 | 13
Requirements Gathering | 2020-08-10 | 2020-08-16 | 6
System Analysis | 2020-08-16 | 2020-08-20 | 4
System Design (Blue Print) | 2020-08-20 | 2020-08-28 | 8
Coding | 2020-08-28 | 2020-11-11 | 75
Develop the database | 2020-11-11 | 2020-12-25 | 44
Testing | 2020-12-25 | 2021-01-15 | 21
Implementation | 2021-01-15 | 2021-02-10 | 26